## Sheet1
模块名称 | 负责人姓名 | 需求分析
|  | 计划时间 |  | 实际时间 | 备注 | 确认人
需求文档 | 邓宁宁，崔文航，郭志航，孙鹏轩 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18
模块名称 | 负责人姓名 | 详细设计
|  | 计划时间 |  | 实际时间 | 备注 | 确认人
数据库设计 | 孙鹏轩,邓宁宁,崔文航 | 2019-12-18 | 2019-12-19
商家模块静态原型 | 王关霖 | 2019-12-18 | 2019-12-20
用户模块静态原型 | 李慢慢 | 2019-12-18 | 2019-12-20
购物车模块静态原型 | 张广霖 | 2019-12-18 | 2019-12-20
订单模块静态原型 | 郭志航 | 2019-12-18 | 2019-12-20
支付模块静态原型 | 王攀 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 2019-12-18 |  | 陶高飞
商品模块静态原型 | 陶高飞 | 2019-12-18 | 2019-12-20
商家模块页面设计 |  | 2019-12-21 | 2019-12-24
用户模块页面设计 | 李慢慢 | 2019-12-21 | 2019-12-24
活动模块页面设计 |  | 2019-12-21 | 2019-12-24
购物车模块页面设计 |  | 2019-12-21 | 2019-12-24
订单模块页面设计 |  | 2019-12-21 | 2019-12-24
支付模块页面设计 |  | 2019-12-21 | 2019-12-24
商品模块页面设计 |  | 2019-12-21 | 2019-12-24
模块名称 | 负责人姓名 | 开发
|  | 计划时间 |  | 实际时间 | 备注 | 确认人
商品模块 |  | 2019-12-25 | 2020-01-05
商家模块 |  | 2019-12-25 | 2020-01-05
用户模块 | 李慢慢 | 2019-12-25 | 2020-01-05
活动模块 |  | 2019-12-25 | 2020-01-05
购物车模块 |  | 2019-12-25 | 2020-01-05
订单模块 |  | 2019-12-25 | 2020-01-05
支付模块 |  | 2019-12-25 | 2020-01-05
模块名称 | 负责人姓名 | 测试
|  | 计划时间 |  | 实际时间 | 备注 | 确认人
商品模块 |  | 2020-01-06 | 2020-01-08
商家模块 |  | 2020-01-06 | 2020-01-08
用户模块 | 李慢慢 | 2020-01-06 | 2020-01-08
活动模块 |  | 2020-01-06 | 2020-01-08
购物车模块 |  | 2020-01-06 | 2020-01-08
订单模块 |  | 2020-01-06 | 2020-01-08
支付模块 |  | 2020-01-06 | 2020-01-08